Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 30 czerwca 2012 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2012 | Wykonanie na 30.06.2012 r. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dochody ogółem | 22.423.596,00 | 11.646.223,43 | 51,94 |
| 2. | Dochody bieżące | 20.520.141,00 | 11.235.173,72 | 54,75 |
| 3. | Dochody majątkowe, w tym: - dochody ze sprzedaży majątku | 1.903.455,00 123.626,00 | 411.049,71 39.616,00 | 21,60 32,05 |
| 4. | Wydatki ogółem | 24.525.963,00 | 12.681.577,36 | 51,71 |
| 5. | Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym: - z tytułu poręczeń i gwarancji | 19.302.933,00 0,00 | 9.672.862,02 0,00 | 50,11 0,00 |
| 6. | Wydatki majątkowe | 4.824.880,00 | 2.827.757,98 | 58,61 |
| 7. | Spłata i obsługa długu, w tym: - rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych - wydatki bieżące na obsługę długu | 3.809.875,00 3.411.725,00 398.150,00 | 1.216.625,55 1.035.668,19 180.957,36 | 31,93 30,36 45,44 |
| 8. | Przychody budżetu ( w tym: wolne środki) | 5.514.092,00 172.500,00 | 1.649.102,53 172.500,00 | 29,91 100,00 |
| 9. | Kwota długu | 8.466.998,61 | 6.978.065,95 | 82,41 |
| 10. | Wynik budżetu | -2.102.367,00 | -1.035.353,93 | x |

Okres sprawozdawczy zakończono wykonaniem budżetu z wynikiem ujemnym  w kwocie 1.035.353,93 zł; przy planowanym deficycie w kwocie 2.102.367,00 zł.

Kwota długu na koniec I półrocza w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 59,92 %, natomiast spłaty rat wraz z należnymi odsetkami w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 10,45 %.

Strona: 1

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Jutrosin

Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

1.Projekt – Budowa instalacji solarno wiatrowej do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Jutrosin

- okres realizacji przewidziano na lata 2010 - 2012

- łączne nakłady finansowe  - 406.000,00 zł (z tego: w roku 2010 – 6.000,00 zł, w roku 2012  - 400.000,00 zł)

- dokumentację projektową wykonano w roku 2010

- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu

- zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie tego projektu w BGK O/Poznań

- realizację zaplanowano na rok 2012 – w okresie sprawozdawczym wykonano część prac budowlanych; zakończenie projektu i sfinansowanie nastąpiło w miesiącu lipcu 2012 r.

2. Projekt – Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec – Rogożewo

- okres realizacji przewidziano na lata 2010 - 2012

- łączne nakłady finansowe – 1.753.190,00 zł (z tego: w roku 2010 – 280.500,00 zł,

i  w roku 2012 – 1.472.690,00 zł)

- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu

- realizacja I etapu (budowa sieci wodociągowej Stary Sielec – Rogożewo) została zakończona; II etap (budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie) rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane

- na realizację II etapu zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie tego projektu w BGK O/Poznań

- zakończenie przewidziano na rok 2012- w okresie sprawozdawczym wybudowano budynek stacji, utwardzono teren wokół budynku, wykonano ogrodzenie i oświetlenie zewnętrzne i sfinansowano wykonane prace.

3. Projekt – Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin

- okres realizacji przewidziano na lata 2010 - 2012

- łączne nakłady finansowe – 699.754,00 zł ( z tego: w roku 2010 – 9.997,00 zł i w roku 2012 – 689.757,00 zł)

- dokumentację projektową wykonano w roku 2010

- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu

- realizację zaplanowano na rok 2012 – w okresie sprawozdawczym nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umów z wykonawcami oraz rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie planowane jest w miesiącu sierpniu 2012 r.

- zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie tego projektu w BGK O/Poznań

Strona: 2

4. Projekt – Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo

- okres realizacji przewidziano na lata 2010 – 2012

- łączne nakłady finansowe – 524.000,00 zł ( w tym: w roku 2010 – 3.000,00 zł, w roku 2011 – 150.000,00 zł i w roku 2012 – 371.000,00 zł)

- dokumentację projektową wykonano w roku 2010

- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu

- zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie tego projektu w BGK O/Poznań

- część prac wykonano w roku 2011

- zakończenie zaplanowano na rok 2012 – w okresie sprawozdawczym wybudowano nowy budynek centrum wsi, utwardzono plac przed budynkiem, wybudowano chodnik, zbiornik na ścieki,  plac zabaw i sfinansowano wykonane prace.

Pozostałe zadania

1. Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową (ulice: Bukowa, Lipowa, Sienkiewicza, Klonowa, Kasztanowa)

- okres realizacji przewidziano na lata 2009 – 2012

- łączne nakłady finansowe – 2.139.371,00 zł (w tym: w roku 2009 – 688.371,00 zł, w roku 2010 – 310.000,00 zł, w roku 2011 – 0,00 zł, w roku 2012 – 1.141.000,00 zł)

- wykonano większość prac budowlanych, zakończenie zadania przewidziane jest w III kwartale br.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Domaradzice – Śląskowo – Nowy Sielec

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 - 2016

- łączne nakłady finansowe – 3.570.000,00 zł (w tym: w roku 2012 – 70.000,00 zł, w roku 2015 – 1.500.000,00 zł i w roku 2016 – 2.000.000,00 zł)

- zlecono do realizacji dokumentację projektową, sfinansowanie zaplanowano na IV kwartał 2012 r.

- realizacja projektu przewidziana jest na lata 2015-2016

3. Budowa obiektów sportowych – Szkaradowo

- okres realizacji przewidziano na lata 2005 - 2015

- łączne nakłady finansowe – 4.030.000,00 zł (w tym: w latach 2005-2007  - 30.000,00 zł, w roku 2012 – 50.000,00 zł, w roku 2014- 2.000.000,00 zł i w roku 2015 – 1.950.000,00 zł)

- złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania do Urzędu Marszałkowskiego; realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania

4. Kształtowanie centrum wsi Śląskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo

- okres realizacji przewidziano na lata 2012-2014

- łączne nakłady finansowe – 945.000,00 zł (w tym: w roku 2012 - 5.000,00 zł, w roku 2013 – 440.000,00 zł, w roku 2014- 500.000,00 zł)

- złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania do Urzędu Marszałkowskiego; realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania

- w roku 2012 zaplanowano dokumentację projektową, sfinansowanie przewidziano w II półroczu.

Strona: 3

5. Projekt i budowa oświetleń wsi Dubin, Bartoszewice

- okres realizacji przewidziano na lata 2009-2012

- łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł (w tym: rok 2009 – 8.000,00 zł,    w roku 2012 – 42.000,00 zł)

- dalsza realizacja tego zadania przewidziana jest w IV kwartale 2012 r.

6. Projekt i modernizacja ul. Wrocławskiej

- okres realizacji przewidziano na lata 2008-2016

- łączne nakłady finansowe – 1.033.580,00 (w tym: w roku 2008- 17.080,00 zł   i w roku 2016 – 1.016.500,00 zł

- ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania, realizację zadania przewidziano na rok 2016

7. Przebudowa drogi Pawłowo – Rogożewo

- okres realizacji przewidziano na lata 2009 - 2012

- łączne nakłady finansowe – 671.311,00 zł (w tym: w roku 2009 – 38.430,00 zł, w roku 2011 – 282.881,00 zł i w roku 2012 – 350.000,00 zł)

- zakończono I etap realizacji tego zadania w roku 2011

- realizację i sfinansowanie II etapu przewidziano  w III kwartale 2012 r.

8. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca

- okres realizacji przewidziano na lata 2012-2014

- łączne nakłady finansowe – 725.000,00 zł (w tym: w roku 2012 – 25.000,00 zł,    w roku 2013 – 250.000,00 zł i w roku 2014 – 450.000,00 zł)

- wykonano i sfinansowano dokumentację projektową tego zadania.

Strona: 4