PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

NA LATA 2020 – 2023

Na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2020 r. poz. 1062 t.j. 19 czerwca 2020) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania wynikające z art.6 ustawy | Sposób realizacji | Terminy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powołanie Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności | Burmistrz Gminy Jutrosin | Wydanie Zarządzenia przez Burmistrza | do 1 października 2020 r. |
| 2. | Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator | Opracowanie planu działania o którym mowa w art.14 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | do 5 stycznia 2021 r. |
| 3. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym | Koordynator | Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP informacji dotyczącej osób wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami – koordynatora oraz członków Zespołu roboczego | do 15 stycznia 2021 r. |
| 4. | Dokonanie analizy warunków architektonicznych oraz informacyjno- komunikacyjnej pod względem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami | Zespół | Inwentaryzacja obiektów Gminy Jutrosin, oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Opracowanie dokumentu | do 28 lutego 2021 r. |
| 5. | Analiza dostępności cyfrowej dla osób ze specjalnymi potrzebami | Koordynator / Informatyk | Opracowanie dokumentu | do 28 lutego 2021 r.. |
| 6. | Zebranie danych do raportu | Koordynator | Analiza danych z Sekretarzem Miasta i Gminy. | do 15 marca 2021 r. |
| 7. | Przedstawienie raportu Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin | Koordynator | Prezentacja raportu | do 12 marca 2021 r. |
| 8. | Finalny Raport | Koordynator | Umieszczenie Raportu o dostępności w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jutrosin oraz przedstawienie Wojewodzie Wielkopolskiemu | do 31 marca 2021 r. |
| 8. | Prowadzenie działań promujących dostępność | Koordynator | Umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej | Na bieżąco |
| 9. | Dostosowanie Budynku Urzędu Miejskiego | Zespół ds. dostępności + firmy zewnętrzne | Fizyczne wprowadzenie zmian wynikających z braku dostępności architektonicznej oraz cyfrowej | do końca 2023 |

Koordynator ds. dostępności

Dominik Jarus