Załącznik nr 1 
                                                  do Uchwały nr XLI/191/2010
                                                  Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 28 lipca 2010r.

# PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Śląskowo

NA LATA 2010-2017

### Gmina Jutrosin

Lipiec 2010r.

SPIS TREŚCI

- Wstęp………………………………………………………………….…….….3

- Charakterystyka miejscowości .......................................................................4

2.1. Historia ………......................…………………………..……….……...…4

2.2. Położenie .....………………….....………....……………...…….….…..…5

2.3. Demografia …………………………………………………….……...…..7

2.4. Bezrobocie………………………………………………………..….….…8

- Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

3.1. Gospodarka…………………………………………………………….......8

3.2. Rolnictwo …....................................................................……………......8

3.3. Oświata ………………………….……………………….……..................9

3.4. Ochrona zdrowia ……….………….……………………………...........…9

3.5. Kultura, zabytki …………………….…………………..............................9

3.6. Infrastruktura techniczna ……………………………..….........................10

- Analiza mocnych i słabych stron miejscowości ...............................................10

- Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na najbliższe 7 lat............................................................12

5.1. Priorytety rozwoju miejscowości wraz z opisem inwestycji............................12

5.2.	Opis planowanego przedsięwzięcia będącego przedmiotem konkursu  „Pięknieje wielkopolska wieś” ...............................................................................13

6. Opis planowanego zadania do realizacji ze środków konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach  programu Wielkopolska Odnowa 
wsi .............................................................................…...…..………………...……13

7. Podsumowanie...................................................................………………...….14

- Wstęp

Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, rozwój i odnowa polskiej wsi jest koncepcją niezmiernie ważną oraz konieczną. To nie tylko 
renowacja budynków, porządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej, realizacja nowych inwestycji, ale przede wszystkim zachowanie tożsamości 
i integralności wsi wraz z wartościami życia wiejskiego, zakorzenionymi w jej kulturze i tradycji. Odnowa wsi jest działaniem prowadzącym do rozwoju obszarów wiejskich. Wpływa znacznie na poprawę standardu i jakości życia mieszkańców 
oraz na wzrost atrakcyjności wioski jako miejsce zamieszkania.

Plan Odnowy Miejscowości Śląskowo jest dokumentem niezbędnym załącznikiem przy staraniu się o środki finansowe konkursu realizowanego pn ,,Pięknieje wielkopolska wieś” realizowanego w ramach Programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Po zapoznaniu się z programem zostało zwołane zebranie wiejskie, w celu omówienia i przedyskutowania możliwości i ewentualnych propozycji dotyczących uczestnictwa w konkursie. W wyniku debaty sołtysa i mieszkańców wsi Śląskowa oraz Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie, podjęto decyzje o przystąpieniu do konkursu.  Wspólnie określono i zhierarchizowano cele i zadania inwestycyjne, które później zostały uchwalone przez radnych. Ponadto do oceny sytuacji społeczno – gospodarczej w Śląskowie przeprowadzono wywiad wśród mieszkańców, którego celem była ocena standardu życia mieszkańców oraz trendów w życiu społeczno – gospodarczym na przestrzeni ostatnich lat. Wyniki tego wywiadu umożliwiły sporządzenie analizy SWOT.

Plan Odnowy Miejscowości Śląskowo, określa wszystkie zadania inwestycyjne na lata 2010-2017 i ma na celu zmniejszanie istniejących dysproporcji 
i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów, analizę mocnych i słabych stron wioski oraz opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na najbliższe 7 lat wraz z szacunkowym kosztem i harmonogramem działań, a także opis 
i charakterystykę miejsc związanych z kształtowaniem  obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

2. Charakterystyka miejscowości oraz inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.

2.1. Historia

Pierwsza wzmianka pisana o Śląskowie pochodzi z 1284r., lecz archeolodzy dowodzą, że człowiek przebywał tu już  w epoce kamiennej, jak i w okresach przedhistorycznych.

We wczesnym średniowieczu znajdował się tu gród obronny. Kasztelan Stefan Szczedrzykowicz uzyskał zgodę na wsi od księcia Przemysława II. Wieś folwark o nazwie Dębina założono w 1737r. W  początkach państwa polskiego Śląskowo należało do rozległego latyfundium rodu Awdańców gałęzi Dubińskiej oraz Wczeliczów .

Liczba mieszkańców w ciągu stuleci się zmieniała. W okresach trudnych następował jej spadek. W drugiej połowie XV wieku wieś liczyła 115 mieszkańców , w latach 1578-1580 tylko 97, w 1631r 139, w latach 1673-1676 około 90, w 1717r. 81, w 1798r. 166 mieszkańców. Trudna sytuacja panowała we wsi w pierwszej połowie XVIII wieku. W 1731r. na folwarku nie zasianych było  „ na drugim staju zagonów 14, na trzecim staju 53, na czwartym 51”. W 1737r. i 1738r. panowała tu zaraza i wieś jeszcze bardziej się wyludniła. W tym czasie na folwarku w Śląskowie chowano około 500 sztuk owiec. Ponieważ popyt na wełnę owczą był duży, więc ilość owiec powiększono i w 1849r. chowano 1289 merynosów.

W końcu XIX wieku wzrosła liczba Niemców w Śląskowie. W 1896r. folwark należał do Komisji Kolonizacyjnej. Utworzono z niego szereg nowych gospodarstw chłopskich, na których osadzono Niemców. Wtedy też nazwę Śląskowa zmieniono na Sonnethal. Do dzisiaj była niemiecka część wsi należy do parafii jutrosińskiej, natomiast polska część wsi do dubińskiej. Niemiecką część wioski włączono do parafii Jutrosin, gdyż tam był ośrodek parafii ewangelickiej. Każda część wsi miała też swojego sołtysa i dopiero w okresie międzywojennym wprowadzono jedno sołectwo.

Chociaż w czasie I wojny światowej pewna ilość Niemców stąd wyjechała, to jednak w okresie międzywojennym w Śląskowie nadal mieszkała spora ich liczba.

W latach trzydziestych zawiązała się w Śląskowie Ochotnicza Straż Pożarna.

W ostatniej wojnie światowej uczestniczyło z wioski kilku mieszkańców, kilku gospodarzy zostało przesiedlonych. W 1942r. rozstrzelano tu 10 Polaków pochodzenia żydowskiego.  W grudniu 1942r. w Śląskowie mieszkało 338 mieszkańców, w tym 188 Polaków i 150 Niemców. Wioskę rozbito na dwie oddzielne części – niemiecką i polską. Powołano oddzielnego sołtysa dla Niemców i oddzielnego dla Polaków.

* * *

Informacje dotyczące historii Sobiałkowa opracowano na podstawie następujących źródeł:

– „Miasto i Gmina Jutrosin”- Stanisław Jędraś

2.2. Położenie

Śląskowo  jest wioską średniej wielkości, położoną w centrum gminy Jutrosin, w pow. rawickim i woj. wielkopolskim. Śląskowo znajduje się 
w odległości 5 km od miasta Jutrosin oraz w odległości 26 km od Rawicza (miasta powiatowego).

Rysunek poniżej przedstawia położnie wsi Śląskowo w gminie Jutrosin.

2.3. Demografia

Liczba mieszkańców wsi Śląskowa w ostatnich latach przedstawia się następująco:

| Rok | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| 2000 | 362 |
| 2001 | 359 |
| 2002 | 349 |
| 2003 | 358 |
| 2004 | 358 |
| 2005 | 354 |
| 2006 | 346 |
| 2007 | 340 |
| 2008 | 335 |
| 2009 | 325 |

Z przedstawionej tabeli wynika, że w miejscowości Śląskowo w ostatnich latach utrzymuje się tendencja spadkowa poziomu liczby mieszkańców. Obrazowo przedstawia to wykres poniżej:

2.4. Bezrobocie

Bezrobocie w Powiecie Rawickim na koniec kwietnia 2010 r. wynosiło 12,1%. Liczba bezrobotnych w gminie Jutrosin (stan na 31.05.2010r.) to 304 osób, w tym 163 kobiety.

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu nie prowadzi ewidencji liczby bezrobotnych 
w poszczególnych miejscowościach powiatu.

W Powiecie Rawickim podobnie jak w kraju utrzymuje się tendencja zwiększenia bezrobocia. Z informacji uzyskanych na zebraniu wiejskim w Śląskowie stwierdzono, że bezrobocie we wsi również się zwiększyło.

3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

3.1. Gospodarka

Śląskowo to wieś rolnicza, ale również znajduje się tu sporo punktów prowadzenia działalności gospodarczej. W Śląskowie jest sklep  wielobranżowy, zakład przetwórstwa rybnego zatrudniający kilkadziesiąt osób, cztery zakłady budownictwa ogólnego.

3.2. Rolnictwo

Powierzchnia całkowita wsi Śląskowo wynosi 665,47 ha.

Struktura użytków we wsi Śląskowo:

| Rodzaj użytku | Powierzchnia [ha] | Udział w ogóle [%] |
| --- | --- | --- |
| Grunty orne wraz sadami | 516,57 | 77,62 |
| Łąki i pastwiska | 77,98 | 11,72 |
| Lasy i zadrzewienia | 26,00 | 3,91 |
| Wody i rowy | 13,20 | 1,98 |
| Tereny komunikacyjne | 16,59 | 2,49 |
| Tereny osiedlowe | 14,32 | 2,15 |
| Nieużytki | 0,81 | 0,12 |

Wykres użytków we wsi Śląskowo:

3.3. Oświata

W przeszłości dzieci ze Śląskowa uczęszczały do szkoły w Śląskowie. Obecnie dzieci i młodzież w wieku szkolnym dowożona jest do szkoły podstawowej w Dubinie oraz gimnazjum w Szkaradowie.

3.4. Ochrona zdrowia

Mieszkańcy Śląskowa z opieki medycznej korzystają w Prywatnych Przychodniach Lekarskich w Jutrosinie.

3.5. Kultura, zabytki

W Śląskowie ochroną konserwatora zabytków objęte są następujące obiekty:

- ZAGRODA NR 33

- dom, murowany, początek XX w.

- Budynek gospodarczy, murowany, początek XX w.

- Dom nr 15, murowany, początek XX w.

- Dom nr 21, murowany, początek XX w.

- Dom nr 23, murowany, początek XX w.

- Dom nr 50, murowany, koniec XIX w.

- Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 22, murowany 1922r.

- Stodoła w zagrodzie nr 29, szch., XIX/XX

3.6. Infrastruktura techniczna

Wieś Śląskowo jest zwodociągowana, posiada także kanalizację deszczową oraz sieć elektro-energetyczną, sieć gazociągową, a także sieć telefoniczną.

Gospodarka odpadami jest uregulowana. Mieszkańcy wyposażeni są 
w indywidualne pojemniki na śmieci oraz worki do segregacji odpadów.

4. Analiza mocnych i słabych stron miejscowości Śląskowo:

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu).

Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron miejscowości oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed miejscowością. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:

- „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony miejscowości i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na których należy oprzeć jej przyszły rozwój);

- „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony miejscowości i które nie wyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować);

- „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi miejscowości;

- „zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej rozwoju (należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój miejscowości).

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego miejscowości.

Mocne strony:

- Aktywni mieszkańcy

- Duży procent ludzi prowadzący własną działalność gospodarczą

- Operatywny Sołtys i Rada Sołecka

- Dobra sieć dróg wiejskich

- Czyste środowisko

Słabe strony:

- Bardzo zły stan świetlicy wiejskiej

- Słabo rozwinięta agroturystyka

- Słabo zorganizowane miejsce do gier sportowych i rekreacji

- Brak kanalizacji sanitarnej

Szanse:

- Możliwość uzyskania środków z funduszy Unii Europejskiej

- Integracja mieszkańców, wspólne działania na rzecz wsi

-	Większa ilość imprez integracyjnych i okolicznościowych

- Tendencja do osiedlania się na wsiach

- Gospodarstwa agroturystyczne

Zagrożenie:

- Bezrobocie i emigracja zarobkowa mieszkańców

- Niewystarczające środki na realizację programu odnowy

5. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na najbliższe 7 lat.

5.1. Priorytety rozwoju miejscowości wraz z opisem każdej inwestycji:

Na zebraniu wiejskim mieszkańcy Śląskowa określili, że najważniejszym priorytetem (celem) rozwoju miejscowości na lata 2010-2017 będzie pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców i stworzenie lepszych warunków do spędzania wolnego czasu. Kolejne priorytety rozwoju miejscowości to poprawa bezpieczeństwa i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Na zebraniu wiejskim zgłoszono i przyjęto następujące zadania i przedsięwzięcia:

| Zadanie inwestycyjne | Cel i przeznaczenie | Prognozowany termin realizacji | Szacunkowy koszt [zł] | Źródło pozyskania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont świetlicy wiejskiej | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, kształtowanie centrum wsi oraz kultury wiejskiej | 2011 | 181831,13 | Środki własne oraz środki europejskie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” |
| Budową chodnika wzdłuż drogi gminnej | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawa bezpieczeństwa | 2014-2015 | 150 000,00 | Środki własne |
| Budową kanalizacji sanitarnej | Polepszenie stanu naturalnego środowiska, czystości wód powierzchniowych i podziemnych | 2015-2017 | 2 000 000,00 | Środki własne oraz środki poza budżetowe |

Wszystkie wyżej wymienione zadania możliwe będą do realizacji głównie przy dużej aktywności mieszkańców, umiejętnie kierowanych przez miejscowych liderów. Wykonanie zamierzonych zadań przyczyni się do rozwoju kultury w miejscowości Śląskowo, wzrostu bezpieczeństwa, podniesienia standardów życia oraz przyciągnie nowych mieszkańców. Poza tym realizacja powyższych zadań zmniejszy dysproporcję pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.

W wyniku debaty na zebraniu wiejskim i przyjętych wcześniej priorytetów rozwoju, inwestycje zhierarchizowano. Zadanie budowa „Centrum kulturalno-rekreacyjne wsi Śląskowo – Słoneczna Dolina” zostało uznane za najważniejsze, czyli priorytetowe.

5.2. Opis planowanego zadania do realizacji ze środków programu „Odnowa 
i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013

- Budowa „Centrum kulturalno-rekreacyjne wsi Śląskowo – Słoneczna Dolina” polega na:

– wymianie stolarki okiennej

– wymianie pokrycia dachowego

– remoncie pomieszczeń na piętrze świetlicy wiejskiej

– remoncie sanitariatów

– remoncie korytarza

Kwota przyjętych zadań do realizacji w pierwszej kolejności to 
181831,13 zł.

Opis planowanego zadania do realizacji ze środków konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach  programu Wielkopolska Odnowa 
wsi

Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na salę wystawową, w której umieszczane będą muzealne eksponaty Koła Gospodyń Wiejskich, Kółka Rolniczego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. W tej sali będą odbywać się spotkania integracyjne mieszkańców, turnieje gry w ping-ponga, turniej lokalnej gry karcianej „kop” oraz  miejsce przygotowywania lokalnych potraw przez Koło Gospodyń wiejskich i przekazywanie tej tradycji młodszej grupie mieszkańców.

Remont nieużytkowanych do tej pory pomieszczeń, w celu  wykorzystania ich jako tymczasowe miejsce noclegu dla turystów odwiedzających Śląskowo

Największe znaczenie dla wszystkich mieszkańców wsi ma centrum Śląskowo. Jest to miejsce o szczególnym znaczeniu dla dzieci, młodzieży 
i ludzi starszych. Jest to miejsce gdzie co roku odbywają się dożynki oraz festyny szkolne.

Co roku w sierpniu organizowane są dożynki, będące podsumowaniem 
i uwieńczeniem pracy rolników. Tak jak nakazuje staropolski obyczaj, mieszkańcy zawsze bardzo uroczyście zakańczają zbiór plonów. Obrzędowi w Śląskowie towarzyszą przyśpiewki, występy przedszkolaków oraz pokazy układów tanecznych w wykonaniu miejscowej młodzieży. Dożynki zawsze kończą się zabawą taneczną.

Śląskowo jest wioską, w której świetlica wiejska pełni funkcję miejsca spotkań mieszkańców, dlatego też tak ważny jest jej remont. Realizacja zadania ma na celu stworzenie mieszkańcom dogodnych warunków do integracji społecznej oraz wykorzystania potencjału ludzkiego do pielęgnowania oraz kultywowania tradycji wiejskiej. Ponadto sprzyjać będzie rozwojowi zdolności twórczych lokalnej społeczności. Świetlica wiejska w Sobiałkowie będzie również centrum skupiającym inne sąsiednie miejscowości wiejskie oraz mieszkańców całej gminy na imprezach lokalnych.

Realizacja projektu da szansę na efektywne spędzenie wolnego czasu.

Po realizacji zadania centrum Śląskowa stanie się obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców.

7. Podsumowanie

Niniejszy plan Odnowy Miejscowości Śląskowo zakłada realizację kilku przedsięwzięć w przeciągu 7 lat. Remont świetlicy wiejskiej będzie realizowany w roku 2011.

Pozostałe zadania zgłoszone na zebraniu wiejskim wykonane zostaną w kolejnych latach tj. 2010-2017. Realizacja każdej inwestycji uzależniona będzie od posiadanych środków finansowych.